## Planificación
[10 empty] | FASE | INICIO | ELABORACION | [9 empty] | CONSTRUCCIÓN | [11 empty] | TRANSICIÓN
Planificacion del trabajo teorico 1 | [9 empty] | ITERACION | It0 | It1 | It2 | It3 | It4 | It5 | It6 | It7 | It8 | It9 | It10 | It11 | It12 | It13 | It14 | It15 | It16 | It17 | It18 | It19 | It20 | It21 | It22 | It23
Trabajadores: | Para nuestro trabajo vamos a tomar como que todos podemos realizar todos los roles. | [8 empty] | COSTE | 880 | 946 | 1320 | 1386 | 1804 | 1188 | 946 | 1012 | 484 | 792 | 814 | 814 | 726 | 858 | 902 | 902 | 528 | 594 | 528 | 660 | 572 | 814 | 528 | 1760
Ismael Serrano Usero | [9 empty] | HORAS | 40 | 43 | 60 | 63 | 82 | 54 | 43 | 46 | 22 | 36 | 37 | 37 | 33 | 39 | 41 | 41 | 24 | 27 | 24 | 30 | 26 | 37 | 24 | 80
Jesus Marquez Duque | [9 empty] | AGENDA | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10
Ainhoa Sanchez Esteban
Carlos Salgado Rojas
David Ruiz Sanchez
Manuel Porrero Sierra
|  | REQUISITOS | CDU | PRIORIDAD | REQUISITOS | ANALISIS | DISEÑO | IMPLEMENTACION | PRUEBAS
|  | requisito 1 | caso1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 17 | 2 |  | INICIO It0: ITERACION 1; ELABORACION It5: ITERACION 2; ELABORACION It10: ITERACION 3; CONSTRUCCIÓN It15: ITERACION 4; CONSTRUCCIÓN It20: ITERACION 5 |  | ITERACION 6 |  |  |  |  | ITERACION 7 |  |  |  |  | ITERACION 8
|  | requisito 2 | caso2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 21 | 9 | RRHH | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P
|  | requisito 3 | caso3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 17 | 7 | P1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
|  | requisito 4 | caso4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | P2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
|  | requisito 5 | caso5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | P3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | requisito 6 | caso6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | P4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | requisito 7 | caso7 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 9 | P5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | requisito 8 | caso8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | P6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | requisito 9 | caso9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 6 | TH | ITERACION 1 R: 43; ITERACION 2 R: 60; ITERACION 3 R: 63; ITERACION 4 R: 82; ITERACION 5 R: 54; ITERACION 6 R: 43; ITERACION 7 R: 46; ITERACION 8 R: 22
|  | requisito 10 | caso10 | 3 | 2 | 6 | 12 | 10 | 7 | TC | ITERACION 1 R: 946; ITERACION 2 R: 1320; ITERACION 3 R: 1386; ITERACION 4 R: 1804; ITERACION 5 R: 1188; ITERACION 6 R: 946; ITERACION 7 R: 1012; ITERACION 8 R: 484
|  | requisito 11 | caso11 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | AGENDA | ITERACION 1 R: 6; ITERACION 2 R: 8; ITERACION 3 R: 8; ITERACION 4 R: 11; ITERACION 5 R: 7; ITERACION 6 R: 6; ITERACION 7 R: 6; ITERACION 8 R: 3
|  | requisito 12 | caso12 | 1 | 6 | 10 | 14 | 18 | 7
|  | requisito 13 | caso13 | 1 | 4 | 8 | 46 | 20 | 4
|  | requisito 14 | caso14 | 2 | 6 | 7 | 11 | 15 | 10
|  | requisito 15 | caso15 | 3 | 6 | 7 | 6 | 13 | 7 |  | ITERACION 1 R: ITERACION 9; ITERACION 2 R: ITERACION 10; ITERACION 3 R: ITERACION 11; ITERACION 4 R: ITERACION 12; ITERACION 5 R: ITERACION 13; ITERACION 6 R: ITERACION 14; ITERACION 7 R: ITERACION 15; ITERACION 8 R: ITERACION 16
|  | requisito 16 | caso16 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 6 | RRHH | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P
|  | requisito 17 | caso17 | 1 | 9 | 5 | 13 | 17 | 10 | P1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | requisito 18 | caso18 | 2 | 7 | 8 | 10 | 15 | 5 | P2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | requisito 19 | caso19 | 4 | 5 | 9 | 5 | 12 | 6 | P3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | requisito 20 | caso20 | 2 | 7 | 5 | 11 | 15 | 7 | P4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
|  | requisito 21 | caso21 | 3 | 5 | 6 | 12 | 13 | 5 | P5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
|  | requisito 22 | caso22 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | P6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
[10 empty] | TH | ITERACION 9 R: 36; ITERACION 10 R: 37; ITERACION 11 R: 37; ITERACION 12 R: 33; ITERACION 13 R: 39; ITERACION 14 R: 41; ITERACION 15 R: 41; ITERACION 16 R: 24
[10 empty] | TC | ITERACION 9 R: 792; ITERACION 10 R: 814; ITERACION 11 R: 814; ITERACION 12 R: 726; ITERACION 13 R: 858; ITERACION 14 R: 902; ITERACION 15 R: 902; ITERACION 16 R: 528
[10 empty] | AGENDA | ITERACION 9 R: 5; ITERACION 10 R: 5; ITERACION 11 R: 5; ITERACION 12 R: 5; ITERACION 13 R: 5; ITERACION 14 R: 6; ITERACION 15 R: 6; ITERACION 16 R: 3
[11 empty] | ITERACION 17 |  |  |  |  | ITERACION 18 |  |  |  |  | ITERACION 19 |  |  |  |  | ITERACION 20 |  |  |  |  | ITERACION 21 |  |  |  |  | ITERACION 22
[10 empty] | RRHH | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | R | A | D | I | P | TH | TC
[10 empty] | P1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 137 | 3014
[10 empty] | P2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 154 | 3388
[10 empty] | P3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 151 | 3322
[10 empty] | P4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 148 | 3256
[10 empty] | P5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 144 | 3168
[10 empty] | P6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141 | 3102
[10 empty] | TH | ITERACION 17 R: 27; ITERACION 18 R: 24; ITERACION 19 R: 30; ITERACION 20 R: 26; ITERACION 21 R: 37; ITERACION 22 R: 24; ITERACION 22 TH: 997
[10 empty] | TC | ITERACION 17 R: 594; ITERACION 18 R: 528; ITERACION 19 R: 660; ITERACION 20 R: 572; ITERACION 21 R: 814; ITERACION 22 R: 528; ITERACION 22 TH: 22118
[10 empty] | AGENDA | ITERACION 17 R: 4; ITERACION 18 R: 3; ITERACION 19 R: 4; ITERACION 20 R: 4; ITERACION 21 R: 5; ITERACION 22 R: 3; ITERACION 22 TH: 134

## Agenda
OCTOBER 2025
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | It1 16 | It1 17 | 18 | 19
It1 20 | It1 21 | It1 22 | It1 23 | It2 24 | 25 | 26
It2 27 | It2 28 | It2 29 | It2 30 | It2 31
NOVEMBER 2025
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
[5 empty] | 1 | 2
It2 3 | It2 4 | It3 5 | It3 6 | It3 7 | 8 | 9
It3 10 | It3 11 | It3 12 | It3 13 | It3 14 | 15 | 16
It4 17 | It4 18 | It4 19 | It4 20 | It4 21 | 22 | 23
It4 24 | It4 25 | It4 26 | It4 27 | It4 28 | 29 | 30
DECEMBER 2025
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
It4 1 | It5 2 | It5 3 | It5 4 | It5 5 | 6 | 7
Festivo 8 | It5 9 | It5 10 | It5 11 | It6 12 | 13 | 14
It6 15 | It6 16 | It6 17 | It6 18 | It6 19 | 20 | 21
It7 22 | It7 23 | It7 24 | Festivo 25 | It7 26 | 27 | 28
It7 29 | It7 30 | It8 31
JANUARY 2026
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
|  |  | Festivo 1 | It8 2 | 3 | 4
It8 5 | Festivo 6 | It9 7 | It9 8 | It9 9 | 10 | 11
It9 12 | It9 13 | It10 14 | It10 15 | It10 16 | 17 | 18
It10 19 | It10 20 | It11 21 | It11 22 | It11 23 | 24 | 25
It11 26 | It11 27 | It12 28 | It12 29 | It12 30 | 31
FEBRUARY 2026
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
1
It12 2 | It12 3 | It13 4 | It13 5 | It13 6 | 7 | 8
It13 9 | It13 10 | It14 11 | It14 12 | It14 13 | 14 | 15
It14 16 | It14 17 | It14 18 | It15 19 | It15 20 | 21 | 22
It15 23 | It15 24 | It15 25 | It15 26 | It16 37 | 28
MARCH 2026
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
1
It16 2 | It16 3 | It17 4 | It17 5 | It17 6 | 7 | 8
It14 9 | It18 10 | It18 11 | It18 12 | It19 13 | 14 | 15
It19 16 | It19 17 | It19 18 | It20 19 | It20 20 | 21 | 22
It20 23 | It20 24 | It21 25 | It21 26 | It21 27 | 28 | 29
It21 30 | It21 31
APRIL 2026
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
|  | It22 1 | Festivo 2 | Festivo 3 | 4 | 5
Festivo 6 | It22 7 | It22 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30

## Versiones
ITERACIONES | VERSIONES | DESCRIPCIÓN
it0 (Inicio) | 0.1.0 | Inicio del proyecto, especificación de requisitos y modelo del negocio.
it1-it5 (Elaboración) | 0.2.0 | Implementación de los casos de uso principales con prioridad 1 relacionados con la gestión del sistema. Análisis y diseño inicial.
it6-it10 (Elaboración) | 0.3.0 | Ampliación del modelo con casos de uso de prioridad 2. Refinamiento de la arquitectura y pruebas iniciales
it11-it15 (Construcción) | 0.4.0 | Desarrollo de la aplicación cliente-servidor. Integración de componentes y pruebas unitarias.
it16-it17(Construccion) | 0.5.0 | Optimización del código, mejora de la interfaz y preparación para pruebas de aceptación.
it18-it22(Construccion) | 0.6.0 | Finalización del sistema y validación de funcionalidades completas.
it23(Transición) | 1.0.0 | Pruebas finales, despliegue del sistema y entrega al cliente.